## PvA VIPP Babyconnect
Plan van aanpak VIPP Babyconnect
versie: 1.0
Dit werkdocument is per tabblad te gebruiken. Ieder tabblad is volgens eenzelfde structuur opgebouwd. Kolom B verwijst naar de paginanummer uit de handreiking; Kolom C beschrijft de activiteit; kolom D beschrijft de eventuele benodigdheden. In kolom E kunnen de resultaten omschreven worden en de kolommen daarna kunnen gebruikt worden om de kosten in te vullen. Onderstaande 5 activiteiten (A, B, C, D, E) hebben een eigen tabblad.
In het plan van aanpak beschrijft u de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de volgende 5 activiteiten, en de na te streven doelstellingen, resultaten of producten:
Implementeren van aanpassingen tussen en aan zorginformatiesystemen die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker, en voldoen aan de eisen, genoemd in bijlage 1
Het coördineren van de implementatie, bedoeld onder A, van de aanpassingen voor het regionaal partnerschap
Het mogelijk maken dat zorggebruikers de informatie uit alle zorginformatiesystemen uit de geboortezorgketen kunnen ontsluiten richting hun PGO, conform het MedMij-afsprakenstelsel
Het informeren van zorggebruikers over de mogelijkheid om digitaal toegang tot de eigen gegevens te krijgen
Het organiseren van inspraak, zodat de belangen van de zorggebruiker worden vertegenwoordigd

## Activiteit A - PWD
Activiteit A - PWD
"Implementeren van aanpassingen tussen en aan zorginformatiesystemen die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker, en voldoen aan de eisengenoemd in bijlage 1 van VIPP Babyconnect" - onderdeel PWD
Nr. | Uitleg in de handreiking | Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering | Benodigdheden | Beschrijf de na te streven doelstellingen, resultaten of producten | Aantal te besteden uren | Uurtarief (incl. BTW) | Kosten benodigdheden (incl. BTW) | Totale kosten (incl. BTW)
A0a | Applicatie (pag. 24) | Inventariseren welke informatiesystemen van welke leveranciers worden gebruikt door de deelnemers van het regionale partnerschap |  | A0. Overzicht van de door de deelnemers gebruikte informatiesystemen, met indicatie mate waarin deze voldoen aan eisen Babyconnect, en kenmerk 'on premise of SAAS'. |  |  |  | 0
A0b | Applicatie (pag. 24) | Checken bij landelijke programmabureau Babyconnect in hoeverre deze systemen voldoen aan de centraal gestelde eisen |  | Idem A0. |  |  |  | 0
A0c | IT-infrastructuur (pag. 26) | Controleer of zorginformatiesysteem als een SAAS-oplossing wordt geleverd door de XIS-leveranciers. Bij SAAS-oplossingen dient de XIS-leverancier een geldige verklaring te kunnen overhandigen dat zij voldoet aan de wettelijke vereisten NEN7510, 7512 en 7513. Het landelijk programmabureau Babyconnect heeft een overzicht van XIS-leveranciers die voldoen aan deze eisen. |  | Idem A0. |  |  |  | 0
A1 | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 15) | Check welke identificatiemiddelen en authenticatiemiddelen zijn toegestaan? Voor vragen over geschiktheid van deze middelen kunt u contact opnemen met het landelijk programmabureau Babyconnect. |  | A1. Overzicht van geschikte identificatiemiddelen |  |  |  | 0
A2 | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 15) | Inventariseer onder de deelnemers in de regio welke middelen reeds in gebruik zijn, of waar nog geen middel in gebruik is. |  | A2. Overzicht van de door de deelnemers in gebruik zijnde identificatiemiddelen |  |  |  | 0
A3 | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 15) | Overleg met de deelnemers die nog geen gebruik maken van geldige identificatie en authenticatiemiddelen welke acties zij wanneer zullen ondernemen om alsnog te voldoen aan de minimale eisen. |  | A3. Volledige dekking van zorgverleners met geschikte identificatiemiddelen en het plan om dit resultaat te bereiken |  |  |  | 0
A4 | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 15) | De kosten van aanschaf van identificatie- en authenticatiemiddelen zijn voor de zorgaanbieder; deze zijn niet subsidiabel. Ook zijn de jaarlijks terugkerende kosten niet subsidiabel. Een vergoeding voor de kosten voor de overall coördinatie kunnen wel onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. |  | A4. Budget voor opstellen en coördinatie plan A3. |  |  |  | 0
A5a | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 16) | Verschillende zorginformatiesystemen hebben veelal verschillende autorisatiemogelijkheden. Welke mogelijkheden er zijn, dient u op te vragen bij de leverancier. Bespreek met de deelnemers in de regio de autorisatiemogelijkheden, de huidige inrichting(en) en in hoeverre die voldoen aan de landelijke normen. |  | A5. Overzicht per informatiesysteem in de regio van: i) autoriseren, ii) raadplegen logging, iii) vernietigen informatie, iv) registreren toestemming, v) ondersteunen digitaal samenwerken, vi) viewen van externe gegevens en vii) delen van gegevens |  |  |  | 0
A5b | Inzage in logging (pag. 16) | Verschillende informatiesystemen hebben verschillende loggingsmethodieken. Wat gelogd wordt, hoe deze te raadplegen is voor zorgaanbieder en cliënt en hoe je het logboek moet lezen, dient u op te vragen bij de leverancier. Bespreek met de deelnemers in de regio de inzage- en controlemogelijkheden, en de procedure(s) voor cliënten. |  | idem A5. |  |  |  | 0
A5c | Verzoeken tot vernietiging (pag. 16) | Verschillende informatiesystemen hebben verschillende methodieken om vertrouwelijke gegevens te wissen. Wat de mogelijkheden zijn – inclusief het voorkomen dat deze gegevens nog beschikbaar zijn voor derden via elektronische uitwisseling, dient u op te vragen bij de leverancier. Bespreek met de deelnemers in de regio de procedure(s) voor vernietigingsaanvragen en de verdere acties die nodig zijn om deze gegevens niet langer beschikbaar te hebben voor uitwisseling |  | idem A5. |  |  |  | 0
A5d | Toestemming van de cliënt (pag. 15) | Verschillende zorginformatiesystemen hebben verschillende methodieken om verleende toestemmingen te registreren. Wat de mogelijkheden zijn – inclusief het voorkomen dat deze gegevens nog beschikbaar zijn voor derden via elektronische uitwisseling, dient u op te vragen bij de leverancier en het landelijk programmabureau Babyconnect. Bespreek met de deelnemers in de regio de procedure(s) voor het informeren van de cliënt over haar rechten bij elektronische gegevensuitwisseling, de wijze waarop zij haar rechten kan uitoefenen, de werking van het elektronische uitwisselingssysteem en welke zorgaanbieders zijn aangesloten op het systeem. |  | idem A5. |  |  |  | 0
A5e | Zorgproces (pag. 19) | Verschillende zorginformatiesystemen ondersteunen het werkproces van de zorgverlener op verschillende manieren. Van belang is dat de gebruiker van het systeem weet welke informatie wanneer digitaal kan worden gedeeld, en welke handelingen hij/zij moet doen in het systeem om informatie te versturen en/of te raadplegen. Wat de mogelijkheden zijn, dient u op te vragen bij de leverancier. |  | idem A5. |  |  |  | 0
A5f | Viewer (pag. 22) | Inventariseer de mate waarin de deelnemende zorgaanbieders al gebruik maken van een informatiesysteem met een geschikte viewer. De regio is afhankelijk van een minimaal aantal deelnemers – met bijbehorende informatiesystemen met een viewer – om van start te kunnen gaan met gegevens uitwisselen. Welke viewers gecertificeerd zijn, kunt u opvragen bij het programmabureau Babyconnect. |  | idem A5. |  |  |  | 0
A5g | Informatiekwaliteit (pag. 22) | Het tempo tussen de verschillende leveranciers van informatiesystemen zal verschillen. De regio is afhankelijk van een minimaal aantal deelnemers, met bijbehorende informatiesystemen die ze in gebruik hebben, om van start te kunnen gaan met gegevens uitwisselen. Centraal houdt het programmabureau Babyconnect bij welke leverancier reeds voldoet aan aansluiting en gegevensuitwisseling, en wanneer leveranciers hebben aangegeven te kunnen voldoen. |  | idem A5. |  |  |  | 0
A6a | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 16) | Organiseer bewustwording en controles. Bewustwording en controle kunnen al onderdeel zijn van het beleid van de zorgaanbieder; dan hoeft u verder niets te doen. Controles kunnen worden uitgevoerd door auditors en dergelijke, maar ook door peer reviews. |  | A6. Zorgverleners die goed zijn geïnformeerde over i) autorisaties, ii) logging, iii) vernietiging informatie , iv) registratie van toestemming, v) aspecten digitaal samenwerken, vi) viewers, vii) kwaliteitsaspecten bij delen van gegevens en viii) belang informatiebeveiliging, en het detailplan om dit resultaat te bereiken (bijv. door informatiebijeenkomsten, e-learnings, informatiemateriaal en peer learning en reviews.) |  |  |  | 0
A6b | Inzage in logging (pag. 16) | Organiseer bewustwording en controles. Bewustwording en controle kunnen al onderdeel zijn van het beleid van de zorgaanbieder; dan hoeft u verder niets te doen. Controles kunnen worden uitgevoerd door auditors en dergelijke, maar ook door peer reviews. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A6c | Verzoeken tot vernietiging (pag. 17) | Organiseer bewustwording en controles. Bewustwording en controle kunnen al onderdeel zijn van het beleid van de zorgaanbieder; dan hoeft u niets verder te doen. Controles kunnen worden uitgevoerd door auditors en dergelijke, maar ook door peer reviews. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A6c | Toestemming van de cliënt (pag. 17) | Organiseer bewustwording en controles. Bewustwording en controle kunnen al onderdeel zijn van het beleid van de zorgaanbieder; dan hoeft u verder niets te doen. Controles kunnen worden uitgevoerd door auditors en dergelijke, maar ook door peer reviews. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A6d | Toestemming van de cliënt (pag. 17) | Organiseer bewustwording en controles. Bewustwording en controle kunnen al onderdeel zijn van het beleid van de zorgaanbieder; dan hoeft u verder niets te doen. Controles kunnen worden uitgevoerd door auditors en dergelijke, maar ook door peer reviews. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A6e | Zorgproces (pag. 19) | Bespreek met de deelnemers in de regio de werkwijze en het goed gebruik van het zorginformatiesysteem zowel in de eigen zorgverlening als in de samenwerking. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A6f | Viewer (pag. 22) | Bespreek met de deelnemers in de regio wanneer gestart kan worden met het testen en ingebruikname van de (bepaalde versie van het) informatiesystemen met een geschikte viewer. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A6g | Informatiekwaliteit (pag. 22) | Bespreek met de deelnemers in de regio wanneer gestart kan worden met het testen en in gebruik nemen van de (bepaalde versie van het) informatiesystemen die capabel zijn om informatie te verzenden conform de heersende informatiestandaard. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A6h | Informatiekwaliteit (pag. 22), informatie (pag. 30) | Inventariseer de stand van zaken in de regio betreffende de datakwaliteit bij (registratievolwassenheid van) elke deelnemende zorgaanbieder: welke zorgaanbieder(s) registreert reeds de minimale gegevens om mee te kunnen samenwerken, en wanneer zullen zorgaanbieder(s) die nog niet hieraan voldoen gereed zijn? |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A6i | Informatiekwaliteit (pag. 22), informatie (pag. 30) | Indien regionaal onvoldoende kennis en bewustwording is over informatie-eisen van de registratie in de bronsystemen, organiseer dan informatiebijeenkomsten en andere vormen van kennisoverdracht, en maak afspraken over de implementatie van deze eisen. Het programmabureau Babyconnect heeft informatiemateriaal, trainingen, presentaties e.d. hiervoor beschikbaar. Deze zijn te vinden op de website https://babyconnect.org/ondersteuning/ en in de toolkit. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A6j | IT-infrastructuur (pag. 26) | Zorgaanbieders die zelf de IT-infrastructuur van het zorginformatiesysteem beheren (‘on-premise’) dienen zelf te voldoen aan alle normen en eisen zoals NEN7510, 7512 en 7513. In dit geval dient de zorgaanbieder de verklaring dat zij voldoet aan de wettelijke vereisten NEN7510, 7512 en 7513 te kunnen overhandigen. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A7a | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 16) | Verzamel regionaal een overzicht van aangesloten deelnemers en de mate waarin zij voldoen aan de normen voor identificatie, authenticatie en autorisaties, en publiceer deze. |  | A7. Overzicht van deelnemers in regionale partnerschap, contactpersonen en andere sleutelfiguren, hun contactgegevens, hun informatiebehoeften, hun leerdoelen en mate waarin zij voldoen aan gestelde eisen. Publiceer overzicht deelnemers die voldoen aan alle eisen. |  |  |  | 0
A7b | Inzage in logging (pag. 16) | Verzamel regionaal een overzicht van aangesloten deelnemers en de mate waarin zij voldoen aan de normen voor logging, en publiceer deze. Informeer cliënten naar de mogelijkheden om de logging van ‘wie heeft mijn dossier geraadpleegd?’ te raadplegen. |  | Idem A7. |  |  |  | 0
A8a | Toestemming van de cliënt (pag. 17) Informatielaag (pag. 23) | Voor vragen over toestemming neemt u contact op met de landelijke projectorganisatie Babyconnect. |  | A8. Richtlijn en protocol voor i) het uitvragen en registreren van toestemmingen door zorggebruikers en ii) het digitaal samenwerken in de regio met bijbehorende registratiekwaliteitseisen |  |  |  | 0
A8b | Zorgproces (pag. 19) | Voor vragen over digitale gegevensuitwisseling in de samenwerking in het zorgproces neemt u contact op met het programmabureau Babyconnect. |  | Idem A8. |  |  |  | 0
A8c | Informatiekwaliteit (pag. 23) | Andere kwaliteitsaspecten van informatie zijn tijdigheid en juistheid. In het bronsysteem dient de informatie beschikbaar te zijn op het moment dat deze wordt opgevraagd of verstuurd, en de informatie dient juist te zijn. Spreek regionaal af te zullen voldoen aan de centraal gestelde eisen aan tijdigheid en juistheid. Wat tijdig is, is afhankelijk van het zorgproces. |  | Idem A8. |  |  |  | 0
A9 | Toestemming van de cliënt (pag. 17) | Bespreek met de deelnemers in de regio de procedure(s) voor het informeren van de cliënten als er een nieuwe categorie zorgverleners gebruik gaat maken van het gebruikte elektronische uitwisselingssysteem. |  | A9. Richtlijn en protocol voor aansluiting nieuwe zorgaanbieders |  |  |  | 0
A10 | Zorgproces (pag. 19) | Evalueer regionaal periodiek de ervaringen uit de praktijk en maak indien nodig nieuwe afspraken |  | A10. Evaluaties regionale partnerschap |  |  |  | 0
A11 | Informatie (pag. 23) | Voor meer informatie waaraan documenten en beelden moeten voldoen neemt u contact op met het landelijke programmabureau Babyconnect |  | A11. Aanvullende eisen voor digitale gegevensuitwisseling van documenten en beelden |  |  |  | 0
A12 | Applicatie (pag. 24) | Waar nodig de implementatie van nieuwe(re) informatiesystemen organiseren en coördineren, opdat de individuele zorgaanbieders en het regionale partnerschap kunnen aansluiten |  | A12. Geïmplementeerde informatiesystemen incl. digitaal gegevensuitwisselingsmechanisme en het detailplan om dit resultaat te bereiken. |  |  |  | 0
A13 | Applicatie (pag. 24) | In het geval dat zorgaanbieders met informatiesystemen die niet kunnen aansluiten deelnemen aan regionale partnerschap, neem contact op met het programmabureau Babyconnect over de mogelijkheden tot implementatie van een lokaal of regionaal integratieplatform |  | A13. Geïmplementeerd integratiemechanisme (XDS-broker, FHIR-broker, veilig transport, anders) en het detailplan om dit resultaat te bereiken |  |  |  | 0
A14 | Viewer (pag. 22) | Bij het opvragen wordt met name de kwaliteitsaspecten tijdigheid en juistheid ervaren. Evalueer regionaal periodiek de ervaringen uit de praktijk en maak indien nodig nieuwe afspraken. | [5 empty] | 0
A15 | Informatie (pag. 23) | Periodiek evalueren
A16 | Applicatie (pag. 32) | Indien nodig overweeg een tussenpartij waarmee je speciaal voor dit doel (DVZA) een contract afsluit, een zogeheten integrator. Neem hierover contact op met het landelijk programmabureau Babyconnect voor ondersteuning.

## Activiteit A - MP9
Activiteit A - Medicatieproces MP9
"Implementeren van aanpassingen tussen en aan zorginformatiesystemen die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker, en voldoen aan de eisen, genoemd in bijlage 1 van VIPP Babyconnect." - onderdeel Medicatieproces
Nr. | Uitleg in de handreiking | Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering | Benodigdheden | Beschrijf de na te streven doelstellingen, resultaten of producten | Aantal te besteden uren | Uurtarief (incl. BTW) | Kosten benodigdheden (incl. BTW) | Totale kosten (incl. BTW)
A5c | Verzoeken tot vernietiging (pag. 16) | Verschillende informatiesystemen hebben verschillende methodieken om vertrouwelijke gegevens te wissen. Wat de mogelijkheden zijn – inclusief het voorkomen dat deze gegevens nog beschikbaar zijn voor derden via elektronische uitwisseling, dient u op te vragen bij de leverancier. Bespreek met de deelnemers in de regio de procedure(s) voor vernietigingsaanvragen en de verdere acties die nodig zijn om deze gegevens niet langer beschikbaar te hebben voor uitwisseling |  | A5. Overzicht per informatiesysteem in de regio die voldoen aan Medicatieproces MP9 (i) autoriseren, ii) raadplegen logging, vi) viewen van externe gegevens en vii) delen van gegevens) |  |  |  | 0
A5e | Zorgproces (pag. 19) | Verschillende zorginformatiesystemen ondersteunen het werkproces van de zorgverlener op verschillende manieren. Van belang is dat de gebruiker van het systeem weet welke informatie wanneer digitaal kan worden gedeeld, en welke handelingen hij/zij moet doen in het systeem om informatie te versturen en/of te raadplegen. Wat de mogelijkheden zijn, dient u op te vragen bij de leverancier. |  | idem A5. (medicatieverificatie, voorschrijven, ter hand stellen, toedienen en gebruiken) |  |  |  | 0
A5g | Informatiekwaliteit (pag. 22) | Het tempo tussen de verschillende leveranciers van informatiesystemen zal verschillen. De regio is afhankelijk van een minimaal aantal deelnemers, met bijbehorende informatiesystemen die ze in gebruik hebben, om van start te kunnen gaan met gegevens uitwisselen. Centraal houdt het programmabureau Babyconnect bij welke leverancier reeds voldoet aan aansluiting en gegevensuitwisseling, en wanneer leveranciers hebben aangegeven te kunnen voldoen. |  | idem A5. (inzien actueel medicatieoverzicht) |  |  |  | 0
A6e | Zorgproces (pag. 19) | Bespreek met de deelnemers in de regio de werkwijze en het goed gebruik van het zorginformatiesysteem zowel in de eigen zorgverlening als in de samenwerking. |  | A6. Zorgverleners die goed zijn geïnformeerde over i) autorisaties, ii) logging, iii) vernietiging informatie, v) aspecten digitaal samenwerken, vi) viewers, vii) kwaliteitsaspecten bij delen van gegevens en viii) belang informatiebeveiliging, en het detailplan om dit resultaat te bereiken (bijv. door informatiebijeenkomsten, e-learnings, informatiemateriaal en peer learning en reviews.) |  |  |  | 0
A6f | Viewer (pag. 22) | Bespreek met de deelnemers in de regio wanneer gestart kan worden met het testen en ingebruikname van de (bepaalde versie van het) informatiesystemen met een geschikte viewer. |  | Idem A6. (inzien actueel medicatieoverzicht) |  |  |  | 0
A6g | Informatiekwaliteit (pag. 22) | Bespreek met de deelnemers in de regio wanneer gestart kan worden met het testen en in gebruik nemen van de (bepaalde versie van het) informatiesystemen die capabel zijn om informatie te verzenden conform de heersende informatiestandaard. |  | Idem A6. (informatiestandaard Medicatieproces MP9) |  |  |  | 0
A6h | Informatiekwaliteit (pag. 22), informatie (pag. 30) | Inventariseer de stand van zaken in de regio betreffende de datakwaliteit bij (registratievolwassenheid van) elke deelnemende zorgaanbieder: welke zorgaanbieder(s) registreert reeds de minimale gegevens om mee te kunnen samenwerken, en wanneer zullen zorgaanbieder(s) die nog niet hieraan voldoen gereed zijn? |  | Idem A6. (relevant bij voorschrijvende zorgverleners) |  |  |  | 0
A6i | Informatiekwaliteit (pag. 22), informatie (pag. 30) | Indien regionaal onvoldoende kennis en bewustwording is over informatie-eisen van de registratie in de bronsystemen, organiseer dan informatiebijeenkomsten en andere vormen van kennisoverdracht, en maak afspraken over de implementatie van deze eisen. Het programmabureau Babyconnect heeft informatiemateriaal, trainingen, presentaties e.d. hiervoor beschikbaar. Deze zijn te vinden op de website https://babyconnect.org/ondersteuning/ en in de toolkit. |  | Idem A6. |  |  |  | 0
A7a | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 16) | Verzamel regionaal een overzicht van aangesloten deelnemers en de mate waarin zij voldoen aan de normen voor identificatie, authenticatie en autorisaties, en publiceer deze. |  | A7. Overzicht van deelnemers in regionale partnerschap, contactpersonen en andere sleutelfiguren, hun contactgegevens, hun informatiebehoeften, hun leerdoelen en mate waarin zij voldoen aan gestelde eisen. Publiceer overzicht deelnemers die voldoen aan alle eisen. |  |  |  | 0
A7b | Inzage in logging (pag. 16) | Verzamel regionaal een overzicht van aangesloten deelnemers en de mate waarin zij voldoen aan de normen voor logging, en publiceer deze. Informeer cliënten naar de mogelijkheden om de logging van ‘wie heeft mijn dossier geraadpleegd?’ te raadplegen. |  | Idem A7. (https://www.volgjezorg.nl) |  |  |  | 0
A12 | Applicatie (pag. 24) | Waar nodig de implementatie van nieuwe(re) informatiesystemen organiseren en coördineren, opdat de individuele zorgaanbieders en het regionale partnerschap kunnen aansluiten |  | A12. Geïmplementeerde informatiesystemen incl. digitaal gegevensuitwisselingsmechanisme (MP9) en het detailplan om dit resultaat te bereiken. |  |  |  | 0
0

## Activiteit B
Activiteit B
Het coördineren van de implementatie, bedoeld onder A, van de aanpassingen voor het regionaal partnerschap
Nr. | Uitleg in de handreiking | Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering | Benodigdheden | Beschrijf de na te streven doelstellingen, resultaten of producten | Aantal te besteden uren | Uurtarief (incl. BTW) | Kosten benodigdheden (incl. BTW) | Totale kosten (incl. BTW)
B1 | Coordinatie en implementatie (pag. 35) | De penvoerder van een regionaal partnerschap brengt eens per 12 maanden inhoudelijk en financieel verslag uit over de voortgang van haar activiteiten aan de minister en gaat daarbij in op de resultaten van de vier outcomedoelen, het gebruikerspercentage van de digitale inzage onder cliënten en de wijze waarop voldaan wordt aan de subsidieverplichtingen. |  | B1. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2020, 2021 en 2022 |  |  |  | 0
B2 | Coordinatie en implementatie (pag. 36) | Een overeenkomst waaruit blijkt dat het regionaal partnerschap zijn gegevens kan ontsluiten via een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) die deelneemt aan het MedMij afsprakenstelsel; |  | B2. Overeenkomst ontsluiting regionaal partnerschap via DVZA |  |  |  | 0
B3 | Coordinatie en implementatie (pag. 36) | Het partnerschap informatie levert aan de hand van de checklist door middel van het door het programmabureau Babyconnect beschikbaar gesteld, en kennis voor de tussentijdse voortgangsmetingen aan het programmabureau Babyconnect; |  | B3. Voortgangsrapportages aan programmabureau Babyconnect |  |  |  | 0
B4 | Coordinatie en implementatie (pag. 36) | Het partnerschap haar kennis deelt met andere regionale partnerschappen en het programmabureau Babyconnect; |  | B4. Deelname(s) aan kennissessies Babyconnect |  |  |  | 0
B5 | Coordinatie en implementatie (pag. 36) | Het partnerschap aan de voorlichtings- en bijscholingsactiviteiten deelneemt die georganiseerd worden door het programmabureau Babyconnect; |  | B5. Deelname(s) aan voorlichtings- en bijscholingsactiviteiten Babyconnect |  |  |  | 0
B6 | Coordinatie en implementatie (pag. 36) | Het partnerschap voor vertegenwoordiging zorgt van zowel cliënten, zorgverleners als vertegenwoordigers van zorgorganisaties naar de gebruikersgroepen en testpanels; |  | B6. Aanmelding van zorggebruiker(s), zorgverlener(s) en/of vertegenwoordiger(s) van zorgorganisatie(s) aan gebruikersgroep(en) en testpanel(s). |  |  |  | 0
B7 | Coordinatie en implementatie (pag. 36) | Het partnerschap zorg draagt voor het borgen van de samenwerking en de continuïteit in haar samenwerkingsverband, ook na afloop van de subsidieperiode. |  | B7. Continuïteitsplan regionale samenwerking |  |  |  | 0
0

## Activiteit C
Activiteit C
Het mogelijk maken dat zorggebruikers de informatie uit alle zorginformatiesystemen uit de geboortezorgketen kunnen ontsluiten richting hun PGO, conform het MedMij-afsprakenstelsel
Nr. | Uitleg in handreiking | Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering | Benodigdheden | Beschrijf de na te streven doelstellingen, resultaten of producten | Aantal te besteden uren | Uurtarief (incl. BTW) | Kosten benodigdheden (incl. BTW) | Totale kosten (incl. BTW)
C0 | Informatie (pag. 30) | Inventariseer in hoeverre de zorginformatiesystemen in de regio de relevante informatie kunnen uitwisselen met PGO’s. |  | C0. Overzicht informatiesystemen gebruikt in de regio met indicatie MedMij-deelnemerschap
C1 | Organisatiebeleid (pag. 29) | Alle zorgverleners uit de geboortezorgketen in het regionaal partnerschap aan iedere cliënt die hiervoor toestemming geeft veilig, betrouwbaar, digitaal en gestandaardiseerd toegang kunnen verlenen tot de eigen gezondheidsgegevens; |  | C1. Verklaring regionale partnerschap over toegang tot de eigen gezondheidsgegevens door cliënten
C2 | Organisatiebeleid (pag. 29), Coordinatie en implementatie (pag. 36) | Vanuit de zorginformatiesystemen en via de geïmplementeerde oplossing (bijv. vertaling), de gegevens binnen maximaal een week nadat deze informatie geregistreerd is, beschikbaar zijn. Uit een document moet blijken dat de gegevens uit het netwerk van zorginformatiesystemen geschikt zijn voor de PGO; Deze gegevens kunnen worden ontsloten naar de PGO van de cliënt als zij daarvoor kiest; |  | C2. Registratievolwassenheid bij zorgverleners in de regio
C3 | Organisatiebeleid (pag. 29), Coordinatie en implementatie (pag. 36) | De aangesloten praktijken en zorgaanbieders zijn opgenomen in de Zorgaanbieder Adreslijst (ZAL) van MedMij, via hun leverancier, zodat cliënten de praktijk en zorgaanbieders in hun PGO kunnen vinden en selecteren voor gegevensuitwisseling; |  | C3. Alle zorgaanbieders in regionale samenwerking zijn deelnemer MedMij (DVZA)
C4 | Organisatiebeleid (pag. 29) | Toetsing of er een verklaring is van gebruikersgroep cliënten dat voldaan is aan de eisen zoals door haar zijn vastgesteld |  | C4. Verklaring verkregen van programmabureau Babyconnect
C5 | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 29) | Inventariseer welke zorgaanbieders een DigiD-aansluiting hebben |  | C5. Overzicht van zorgaanbieders in regionale partnerschap met indicatie DigiD-aansluiting
C6 | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 29) | Zorgaanbieders die nog geen DigiD-aansluiting hebben, dienen deze aan te vragen |  | C6. Alle zorgaanbieders in regionale partnerschap hebben een DigiD-aansluiting
C7 | Identificatie, authenticatie en autorisatie (pag. 30) | Organiseer waar nodig en gewenst informatiebijeenkomsten in de regio over MedMij. | Programmabureau Babyconnect biedt hierin ondersteuning aan regionale partnerschappen. | C7. Informatiebijeenkomst(en) over MedMij (eventueel met ondersteuning programmabureau Babyconnect)
C8 | Applicatie (pag. 31) | Indien in de regio zorginformatiesystemen worden gebruikt die (nog) geen MedMij-deelnemer zijn, maak dan afspraken met de leveranciers over de termijn waarbinnen zij deelnemer worden. Neem hierover contact op met het landelijk programmabureau Babyconnect voor ondersteuning. Van belang kan zijn de inkoopkracht te bundelen om te komen tot goede afspraken met de XIS-leveranciers. |  | C8. Roadmap aansluiting MedMij door zorgaanbieders in regionale partnershap
C9 | Organisatiebeleid (pag. 29), Coordinatie en implementatie (pag. 36) | Ten minste 70% van de cliënten toegang hebben tot hun gegevens, en de gegevens voldoen aan de eisen, gesteld door de gebruikersgroepen, MedMij en Nictiz. |  | C9. Verklaringen verkregen van programmabureau Babyconnect, MedMij en Nictiz
C10 | Persoonlijke gezondheidsomgeving (pag. 33), Coordinatie en implementatie (pag. 36) | Verkrijgen van een verklaring van de landelijke gebruikersgroepen dat de resultaten voldoen aan de door hen vastgestelde en gedocumenteerde eisen |  | C10. Verklaring verkregen van programmabureau Babyconnect
0

## Activiteit E
Activiteit E
Het organiseren van inspraak, zodat de belangen van de zorggebruiker worden vertegenwoordigd.
Nr. | Uitleg in de handreiking | Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering | Benodigdheden | Beschrijf de na te streven doelstellingen, resultaten of producten | Aantal te besteden uren | Uurtarief (incl. BTW) | Kosten benodigdheden (incl. BTW) | Totale kosten (incl. BTW)
E0 | Organisern van inspraak (pag. 37) | Organiseren van inspraak, zodat de belangen van de cliënten worden vertegenwoordigd, deelnemen aan de vier gebruikersgroepen | Afstemming met programmabureau Babyconnect over aansluiting op landelijke activiteiten op dit punt. | E0. Cliënten zijn vertegenwoordigd en hebben inspraak. |  |  |  | 0
0

## Activiteit D
Activiteit D
Het informeren van zorggebruikers over de mogelijkheid om digitaal toegang tot de eigen gegevens te krijgen
Nr. | Uitleg in de handreiking | Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering | Benodigdheden | Beschrijf de na te streven doelstellingen, resultaten of producten | Aantal te besteden uren | Uurtarief (incl. BTW) | Kosten benodigdheden (incl. BTW) | Totale kosten (incl. BTW)
D0 | Het informeren van cliënten (pag. 37) | Informeren van cliënten over de mogelijkheid om digitaal toegang tot de eigen gegevens te krijgen (PGO's). | Programmabureau Babyconnect biedt hierin ondersteuning aan regionale partnerschappen. | D0. Communicatieplan en uitvoering informeren cliënten. |  |  |  | 0
0

## Overige activiteiten
Overige activiteiten
De overige activiteiten die subsidieregeling VIPP Babyconnect vereisen bij verantwoording besteding
Nr. | Uitleg in de handreiking | Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering | Benodigdheden | Beschrijf de na te streven doelstellingen, resultaten of producten | Aantal te besteden uren | Uurtarief (incl. BTW) | Kosten benodigdheden (incl. BTW) | Totale kosten (incl. BTW)
O1 | Organisatiebeleid (pag. 14) | Het regionaal partnerschap is bereid om - zodra andere sectoren daarvoor gereed zijn, aansluiting te vinden bij aanpalende sectoren (zoals huisartsen, acute zorg, anesthesie, fysiotherapie, diëtiek, psychosociale zorgverlening, nuldelijns zorg etc.). |  | O1. Verklaring regionale partnerschap over aansluiting vinden bij aanpalende sectoren |  |  |  | 0
O2 | Organisatiebeleid (pag. 14) | “Een verklaring van gebruikersgroepen zorgverleners en zorgorganisaties dat voldaan is aan de door hen gestelde eisen voor digitale overdracht.” |  | O2. Verklaring verkregen van programmabureau Babyconnect |  |  | 0 | 0
O3 | Organisatiebeleid (pag. 14), Coordinatie en implementatie (pag. 35) | Verklaring verkrijgen van het programmabureau Babyconnect dat de resultaten voldoen aan de eisen. |  | O3. Verklaring verkregen van programmabureau Babyconnect |  |  | 0 | 0
O4 | Organisern van inspraak (pag. 37) | Het werven van deelnemers aan de vier gebruikersgroepen |  | O4. Aandragen van deelnemers aan de vier gebruikersgroepen bij programmabureau Babyconnect |  |  | 0 | 0
O9 | Organisatiebeleid (pag. 18) | Implementatie-ervaringen delen en andere feedback geven aan het landelijk programmabureau Babyconnect |  | O9. Feedback aan landelijk programmabureau Babyconnect |  |  | 0 | 0
O10 | Zorgproces (pag. 19) | Praktijkervaringen en andere feedback geven aan landelijk programmabureau Babyconnect | [5 empty] | 0
O11 | Applicatie (pag. 24) | Praktijkervaringen delen en andere feedback geven aan het programmabureau Babyconnect
O12 | IT-infrastructuur (pag. 26) | Praktijkervaringen delen en andere feedback geven aan het programmabureau Babyconnect
O13 | Persoonlijke gezondheidsomgeving (pag. 33) | Praktijkervaringen delen en andere feedback geven aan het programmabureau Babyconnect